## Sheet1
=== List Review FA-BSU ===
MODUL / PEKERJAAN | STATUS
A. AP BSU
1. form input field Invoice Amount = Invoice Amount (Incld. PPn) | Done
2. validasi Invoice amount tidak boleh lebih besar dari nilai total Budget | Done
3. validasi alert apabila tidak balance invoice input, ketika save invoice AP, validasi nya tidak loncat ke grid AP invoice | Progress
4. Cek Report ketika print AP, tidak bisa print Request Payment Voucher | Done
5. di Report Invoice AP (Format Excel) nilai PPN seharus nya nilai 10% dari invoice Amount | Done
6. Report Aging cek per vendor, AP pada hari ini tidak masuk ketika tanggal nya lewat Due Date, seharusnya masuk. | Progress
7. Ap Vendor Project nya Di filter agar tidak ada project rental | Done
8. Ap vendor tidak nampil AP yang di buat barusan - Excel tidak jalan | Done
9. di AP per Vendor tulisan Ass of di gannti menjadi as off | Done
B. CB
1. Note Cash plan "Full Payment" | Done
2. di Bank Payment warna Jumlah Bayar jadi warna Hijau, cek Coa nya => MAKSUDNYA?? --> warna hijau OK, progres cek Coa | Done
3. No BK masih sama ketika di bayar partial, harusnya payment 1 cash plan, tetapi malah semua cash plan AP yang terbayar | Done
4. Ketika paid seharusnya ngurani AP, dikartu hutang masih tampil ketika as off nya kurang dari tanggal bayar | Progress
5. Bank transaction | Progress
6. Petty Cash, sama dengan The Wave | Progress
7. cash Flow pakai As Off | Progress